## Journal de Travail
Journal de Travail Bataille navale
Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet | Tâche | Description / Résumé | Sources
2020-03-04 | 11:00 | 12:15 | 0.052083 | Bataille navale | Maquettes | Création des maquettes | draw.io
2020-03-04 | 13:30 | 15:05 | 0.065972 | Bataille navale | Maquettes | Avance dans la création des maquettes | draw.io
2020-03-06 | 9:35 | 10:20 | 0.03125 | Bataille navale | Maquettes | Fin des maquettes | draw.io
2020-03-06 | 10:20 | 10:30 | 0.0069444 | Bataille navale | GitHub | Création d'un compte GitHub et installation de GitHub Desktop | github.com
2020-03-06 | 10:50 | 12:00 | 0.048611 | Bataille navale | Code | Début du code Fonctionnalités déjà présentes: Menu / Règles / Quitter
2020-03-06 | 13:30 | 14:20 | 0.034722 | Bataille navale | Code | Code sur un nouveau fichier afin de se donner une idée de la manière de faire le jeu en lui-même
2020-03-06 | 14:20 | 14:35 | 0.010417 | Bataille navale | MCD | Création du mcd correspondant à la bataille navale | draw.io
2020-03-06 | 14:45 | 15:05 | 0.013889 | Bataille navale | Code | Code sur un autre fichier afin de se donner une idée de la manière de faire le jeu en lui-même
2020-03-11 | 11:30 | 12:15 | 0.03125 | Bataille navale | Sprints | Création des sprints 1, 2 et 3 | github.com
2020-03-13 | 10:00 | 10:25 | 0.017361 | Bataille navale | Sprints | Création des sprints 4, 5 et 6 | github.com
2020-03-13 | 10:30 | 11:00 | 0.020833 | Bataille navale | Code | Code sur un autre fichier afin de se donner une idée de la manière de faire le jeu en lui-même
2020-03-13 | 13:30 | 15:05 | 0.065972 | Bataille navale | Code | Début de la fonction Jouer Fonctionnalités déjà présentes : Remplir la carte / Afficher la carte / Tirer
2020-03-14 | 10:00 | 12:00 | 0.083333 | Bataille navale | Code | Avance dans la Fonction Jouer Nouvelles fonctionnalités : Changer la valeur de la carte après un tir / vérifier un tir
2020-03-16 | 13:00 | 13:30 | 0.020833 | Bataille navale | Code | Fin du code
2020-03-17 | 16:00 | 16:10 | 0.0069444 | Bataille navale | Sprints | Vérifications et petits changements | github.com
2020-03-24 | 19:00 | 19:30 | 0.020833 | Bataille navale | Objectifs smar | Améliorations des objectifs des sprints en objectfs SMAR | github.com
2020-03-31 | 19:15 | 20:20 | 0.045139 | Bataille navale | Tests | Tests des différentes fonctionnalités du code | draw.io
2020-04-03 | 15:10 | 16:40 | 0.0625 | Bataille navale | Code | Apprentissage de comment lire et écrire sur un fichier texte extérieur au programme | https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c/16421-lire-et-ecrire-dans-des-fichiers

## Journal de Bord
Journal de bord Bataille navale
Date | Qui | Cours | Projet | Description
2020-03-06 | Nathanaël Collaud | ICT-431 | Bataille navale | M'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de GitHub Desktop
2020-03-06 | Loik Meylan | ICT-431 | Bataille navale | M'a envoyé son MCD
2020-03-11 | Kenan Augsburger | MA-20 | Bataille navale | M'a montré comment convertir une lettre en chiffre